## MĚSTO, URBANISMUS A BYDLENÍ
Tematická oblast | Strategický cíl | Opatření | Projekt / Úkol | Indikátory 2025 | Řešitel | Realizace
MĚSTO, URBANISMUS A BYDLENÍ | Koncepční rozvoj města | Pokračovat v naplňování Koncepce proluk, Koncepce bydlení, Koncepce logistiky a průmyslu, Koncepce sportu a rekreace, PUMM | Realizovat participativní setkání a veřejná projednání s občany. Zpracování projektové dokumentace na bytový dům v ulici Hálkova a vyhledání investora pro tuto stavbu. | veřejná projednání: hřiště Na Skalce, ul. U Kaštanu, altán Petrovice, Stodůlky, Vilémov náves, Rozkoš parkoviště analýza variant realizace BD Spirála | vedení města OISM | 2024-2026
|  | Vytvářet další koncepční materiály a přístupy, které povedou k naplňování vize města | Zpracovat Koncepci veřejných prostranství, Koncepci hospodaření s dešťovou vodou, Koncepci přeměny transformačních území, ale i další koncepce, které přispějí k rozvoji města | počet zpracovaných koncepcí a studií | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
|  |  | Vytvořit Městské stavební standardy, které budou mj. definovat požadavky na standard nebo konkrétní prvky použitého mobiliáře, povrchů, sadových úprav, navigačního systému či grafických pravidel pro reklamu. Bezbariérovost bytových domů. | manuál veřejných prostranství počet bezbariérových prvků v bytových domech | vedení města městský architekt OISM | střednědobý cíl
|  |  | Dále rozvíjet institut městského architekta, jejichž náplní je komplexní výkon služby architekta při rozvoji města | nový územní plán, velké investiční akce města, Medova vila | vedení města městský architekt | střednědobý cíl
|  | Při výstavbě se prioritně zaměřit na podporu revitalizace brownfileds a proluk uvnitř města | Využívat nástroje stavebního zákona (například stavební uzávěry) pro přípravu investičních akcí ve významných lokalitách | stavební uzávěra vydána na západní průmyslovou část města z důvodu tvorby nového územního plánu | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  |  | Vytvořit koncepci transformačních území s doporučenými procesními kroky, které budou stanovovat např. prioritní území, přístup k získávání pozemků, atd. | koncepce transformačních území | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zaměřit se na realizaci zástavby v prioritních prolukách (tj. hodnocených v Koncepci proluk číslem 1 nebo 2, dále proluk v majetku města, které dotváří urbanistickou strukturu místa) | studie: 2x BD Jihlavská | vedení města OISM | 2024-2026
|  |  | Vytvořit pozici pro zaměstnance města, který by manažersky vedl přeměny transformačních území společně s dostavbami proluk. | v rámci struktury městského úřadu zajistit rozšířenou pracovní náplní pracovníka pozici manažera transformačních území | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Získání nemovitostí (tj. pozemků nebo staveb) pro rozvoj města do majetku města | získané pozemky | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
|  | Územní plánování | Zpracování a schválení nového Územního plánu Humpolec se zapracováním vypracovaných Územních studií a Koncepcí pro území města. | zpracování nového územního plánu města Humpolec | vedení města SÚ | střednědobý cíl
|  |  |  | schválení nového územního plánu města Humpolec | vedení města SÚ | střednědobý cíl
|  |  | U prioritních území společně s investory a vlastníky zažádat o změnu územního plánu, tak aby bylo možné naplnit vizi vyplývající z komunikace s investory. | bylo otevřena diskuze s investory a vlastníky a byla s nimi nastavena vize rozvoje lokality | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  |  |  | bylo požádáno o změnu územního plánu k naplnění stanovené vize | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  |  | V územním plánu jasně definovat, které plochy budou přestavbové/ transformační. Pro tato území využít např. Nástroj stavební uzávěry dle § 97 stavebního zákona | byly v územním plánu definovány přestavbové plochy v souladu s koncepcí transformačních území | vedení města OISM | střednědobý cíl
| Zvyšování architektonické kvality výstavby | Město jde ve zvyšování arch. úrovně příkladem. Zvyšuje kvalitu veřejných budov a to nejen architektonickou kvalitu, ale i kvalitu provozní, dispoziční a opírající se o požadavky obyvatel. | Podporovat vznik atraktivních veřejných prostranství | proluka COOP - kino, vnitroblok Hálkova 981,982 PD: vnitroblok - Hálkova, Lnářská | OISM | 2024-2026
|  |  | Upřednostňovat vyhlašování architektonických soutěží na studie novostaveb veřejných budov před zadávacím řízením | výběrová řízení na architekty se řeší vícekriteriálním způsobem | OISM městský architekt | 2024-2026
|  | Nastavení komunikace s developery | Připravit procesní a legislativní rámec pro komunikaci s investory (Public-Private Partnership, připravit model plánovací smlouvy), participační procesy na městských investicích | řešení společného veřejného prostoru s investorem Fügnerova a Okružní | vedení města OISM | 2024-2026
|  |  | Být aktivním hráčem při jednání s developery o konkrétních podobách transformačních území, tj. nenechat investory (resp. developerské firmy) svévolně v rozporu se zájmy a cíli města a razantně trvat na požadavcích města a obyvatel | uzavření dvou smluv na investiční příspěvek dle pravidel o spolupráci s investory | vedení města | střednědobý cíl
MĚSTO, URBANISMUS A BYDLENÍ | Zvyšování architektonické kvality výstavby | Zachovat a chránit historickou stopu města | Ideově řešit stabilizovaná území, která však v období 50. až 90. let prošla výraznou proměnou (transformace, asanace) a narušila tak urbanistickou strukturu města. | diskuze řešit přeměnu asanovaného území | vedení města městský architekt | dlouhodobý cíl
|  |  |  | zpracování ideového návrhu na přeměnu tohoto území | vedení města městský architekt | dlouhodobý cíl
|  |  |  | získání potřebných pozemků do majetku města | vedení města | dlouhodobý cíl
|  |  | V novém územním plánu vymezit plochy, v nichž budou změny v území podmíněny vypracováním územní studie, regulačního plánu nebo případně, část územního plánu bude zpracována v podrobnosti regulačního plánu. | zpracování nového územního plánu města Humpolec | vedení města OISM | 2024-2026
| Dostupné a kvalitní bydlení | Zajistit dostatečnou nabídku bydlení. Podpora developerských projektů, případně vlastní komerční investice | Ve spolupráci s kompetentním a komunikativním investorem navrhnout optimální řešení cenově dostupného, ale moderního bydlení v pěkném přírodním i sociálním prostředí | realizace projektů výstavby bytových domů ve spolupráci se soukromým investorem | vedení města OISM | 2024-2026
|  |  | Výstavba bytového domu v Hálkově ulici | analýza variant realizace BD Spirála, příprava výběrového řízení na investora | vedení města OISM | 2024-2026
|  |  | Podporovat výstavbu městských bytů pro naplnění potřeb města. Pro realizaci bydlení preferovat lokality, pro které je již zpracována územní nebo urbanistická studie, plochy definované jako proluky nebo další transformační území (zejména pak lokality Lužická, lokalitu Zemanovsko i lokalitu Blanická) | studie na dva bytové domy v ulici Jihlavská pro startovací bydlení pro mladé rodiny | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
|  | Saturovat potřebu bydlení pro různé skupiny obyvatel | Podporovat výstavbu městských bytů pro naplnění potřeb města (zdravotnictví, školství a sociální služby, bezpečnost) | počet bytů pro vybrané skupiny | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
|  |  | Podporovat bydlení pro mladé rodiny - podporovat nově se přistěhovalé i stávajících mladé rodiny | počet bytů a pozemků pro RD pro vybrané skupiny | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
|  | Podporovat vznik kvalitního prostředí pro bydlení | Podporovat vznik kvalitního prostředí v okolí stávajících i navrhovaných ploch bydlení s důrazem na zajištění hygienických limitů pro bydlení. Realizovat nestavební i stavební zásahy, které povedou k zajištění takového prostředí s ohledem na městotvornost. | realizace: vnitroblok Hálkova 981,982 PD: vnitroblok - Hálkova, Lnářská | OISM | střednědobý cíl
| Profitovat z výhodné polohy na dopravních tepnách | Pobídky pro mladé rodiny pro přesídlení z velkých měst | Prezentovat město jako vhodné pro život mladých rodin - dostupné školy a zájmové aktivity ve městě. Zaměřit se zejména na obyvatele ostatních blízkých (nad)regionálních center (Jihlava, Brno, ale i Praha). | kampaň propagující město vhodné pro život | vedení města | dlouhodobý cíl
|  |  | Sociologický průzkum, jehož cílem bude identifikace silných stránek města (zjistit tendence, motivace a potenciální důvody pro příchod mladých rodin). Ty budou poté komunikovány jednotlivým cílovým skupinám. | dotazníková šetření | vedení města | střednědobý cíl
| Vyvážený rozvoj města, včetně jeho místních částí | Sjednocení stylu/vzhledu majetku ve správě města | Vytvořit jednotný navigační systém ve městě | jednotný navigační systém | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Sjednotit městský mobiliář | jednotný městský mobiliář | OISM městský architekt | střednědobý cíl
|  | Podpora rozvoje místních částí města | Spolupráce se zástupci osadních výborů | dle potřeby probíhaly schůze osadních výborů nebo veřejná projednání investičních akcí | vedení města | střednědobý cíl
| Územně plánovací dokumentace a strategické studie | Aktualizace a plnění územně plánovacích podkladů a strategických dokumentů | Vypracování nového územního plánu města | zpracování nového územního plánu města Humpolec | vedení města OISM | 2024-2026
|  |  | Zapracování současných studií a zpracování dalších územních studií na jednotlivé lokality | zapracování územních studií do nového územního plánu | vedení města OISM městský architekt | střednědobý cíl
Vysvětlivky: | Časový horizont plnění Cíle / Opatření
KRÁTKODOBÝ
STŘEDNĚDOBÝ
DLOUHODOBÝ

## DOPRAVA
Tematická oblast | Strategický cíl | Opatření | Projekt / Úkol | Indikátory 2025 | Řešitel | Realizace
DOPRAVA | Kvalitní spojení s regionem. Dopravní spojení s klíčovými městy musí být časté a pravidelné. | Zvýšení frekvence spojů do klíčových měst včetně lepšího časového rozložení během dne | Lobing u KU Vysočina za brzké spuštění tarifní a dopravní integrace | počet spojů do Jihlavy, H. Brodu, Pelhřimova, Prahy | vedení města | střednědobý cíl
|  | Podpora/motivování komerčních společností, aby zastavovali se svými spoji v Humpolci | Oslovení jednoltivách dopravců a vyjednávaní si nimi o možnostech zastávky v Humpolci. | počet spojů do Prahy a Brna | vedení města | střednědobý cíl
|  | Doplnění zastávek VHD | Nové autobusové zastávky nebo rekonstrukce stávajících | počet nových nebo rekonstruovaných zastávek | OISM | dlouhodobý cíl
| Cyklistická a pěší doprava je v rámci města nejrychlejší módem | Výstavba cyklostezek | Zpracování projektové dokumentace realizace cyklostezek, resp. cyklotras vč. studií proveditelnosti | počet zpracovaných studií a PD | OISM | 2024-2026
|  |  | Výstavby a opravy cyklistických stezek, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty | délky realizovaných nebo opravovaných cyklostezek délky zřízených pruhů pro cyklisty | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Počet cyklistů na měřených profilech každý rok stoupá. Profily,kde se bude měřit, budou definovány. | statistika cyklodopravy | OISM | 2024-2026
|  | Podpora návazné cyklistické infrastuktury a služeb pro cyklisty | Vystavba cyklistického mobiliáře v centru města a na důležitých, kde se nachází vysoká koncentrace obyvatel. | počet nového mobiliáře pro cyklisty | OISM | střednědobý cíl
|  | Zlepšení pěší průchodnosti města | Návrh pěších tras přerušených dopravou | počet zpracovaných studií a PD v intravilánu města | OISM | 2024-2026
|  |  | Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků | délky nových nebo opravovaných chodníků (Fügnerova ulice - 140m, Hálkova ulice - 390m, Mánesova ulice - 430m) | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Obnovení historických průchodů a cest a další zlepšení pěší průchodnosti území | počet a délky obnovených průchodů a cest v území | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Vykupovat potřebné pozemky pro realizaci pěších i cyklistických cest, či pozemky, které zprůchodní stávající slepé ulice. | počet a plocha pozemků získaných do vlastnictví města | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  | Osvěta mezi občany a zaměstanavateli i prospěšnosti cyklistické dopravy | Pravidelné marketingové kampaně cílené na potenciální uživatele cyklistické dopravy | počet kampaní za rok | vedení města tiskový mluvčí | dlouhodobý cíl
|  | Podpora budování bezbariérových přístupů | Zpracování plánu investivní náročnosti a harmonogramu úprav bariérových míst | počet odstraněných bariér za rok | OISM | dlouhodobý cíl
| Dostatek parkovacích míst | Změna současné koncepce dopravy v klidu, kdy je možné na území celého města parkovat bezplatně. | Podpora krátkodobého parkování a regulace dlouhodobého parkování na základě zpracované studie dopravy v klidu | realizovaná opatření - regulace parkování v centrálních částech města (max. 2 hodiny 8:00-16:00) | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  |  | Podrobný průzkum obrátkovosti vozidel na exponovaných místech. | počet měřených míst | OISM | 2024-2026
| Zklidnění dopravy a bezpečnost | Výstavba SZ obchvatu města | Zadat směrový průzkum dopravy, který prokáže poměr tranzitující dopravy a jejich směry průjezdu a výjezdu z města. | zpracování průzkumů dopravy | OISM | 2024-2026
|  | Zlepšení zabezpečení přechodů na kritických místech, zejména na I/34 | Lobbing u KU Vysočina za rychlý postup přípravy výstavby potřebných obchvatů | snížení počtu vozidel tranzitujících přes město, statistické údaje | vedení města | dlouhodobý cíl
|  |  | Realizace bezpečných cest do školy (ve spolupráci se školami, žáky a jejich rodiči) | počty nových přechodů pro chodce a chodníků: (1x ulice Hradská, 1x ulice Hálkova) | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  | Zvýšit podíl přepravovaného zboží po železnici | Prověřit napojení průmyslové zóny na železnici a možnosti vozit něketré zboží po železnici. | navýšení přepravovaného zboží po železnici | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
| Zprůjezdnění města | Zprůjezdnění komunikace ulice Pelhřimovská | Vejít v jednání se SŽDC s cílem umožnit propojení a zprůjezdnění dvou úseků ulice Pelhřimovská | prověřené možnosti | vedení města | dlouhodobý cíl
| Kvalitní dopravní infrastruktura, zlepšování stavu místních komunikací a veřejných prostranství | Dlouhodobé a kontinuální sledování stavu komunikací v majetku města | MK - Mánesova, MK - Hradská, Kletečná - most, MK - Vosmíkova, MK - Dukelská, MK - 2594/1 Pelhřimovská, MK - Na Závodí, MK - Lipová, Hybešova a Rumunská, MK - Hálkova II. a III., Vnitroblok Na Skalce, Příjezd k LTRN, Vnitroblok Hálkova a Lnářská, Chodník Fügnerova, Vnitroblok Lužická, Vnitroblok Hálkova 981 | MK - Mánesova, MK - Hálkova II., Vnitroblok Na Skalce, Chodník Fügnerova, Vnitroblok Hálkova 981 | OISM | 2024-2026
Vysvětlivky: | Časový horizont plnění Cíle / Opatření
KRÁTKODOBÝ
STŘEDNĚDOBÝ
DLOUHODOBÝ

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tematická oblast | Strategický cíl | Opatření | Projekt / Úkol | Indikátory 2025 | Řešitel | Realizace
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Zlepšování funkce krajiny, zmírňování změny klimatu, udržitelný rozvoj, snížení uhlíkové stopy | Zlepšování prostupnosti krajiny | Obnova starých cest a výsadba alejí v krajině | opravené lesní cesty, alej nad školním statkem, obnovení staré úvozové cesty nad statkem | OŽPPP OISM | dlouhodobý cíl
|  | Podpora nízkoemisních dopravních prostředků | Podpora města při zavádění infrastruktury nutné pro provoz nízkoemisních vozidel | počet míst služeb pro nízkoemisní vozidla | OŽPPP OISM | dlouhodobý cíl
|  | Osvěta občanů v tématech energetické efektivity, využívání obnovitelných zdrojů energie a odolnosti | Organizace Místních dnů pro klima a energii | počet kampaní, mediální výstupy | OŽPPP tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  | Adaptační opatření na změnu klimatu | Realizace opatření vyplývajících z Adaptační strategie na změnu klimatu | počet realizovaných opatření | OŽPPP | střednědobý cíl
|  |  | Zadání zpracování Koncepce hospodaření s dešťovou vodou | generel odtokových poměrů zpracování koncepce hospodaření s dešťovou vodou | OŽPPP OISM | 2024-2026
|  |  | Realizace aktivit navržených v Koncepci hospodaření s dešťovou vodou | snížení nákladů na vodné a stočné realizace využívání dešťové vody | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zpracování koncepce zeleně | pasport zeleně realizován v roce 2024 | OŽPPP OISM | 2024-2026
|  |  | Zvýšit podíl zeleně v centru města | podíl ploch zeleně (vč. vodních ploch) v intravilánu (ulice Mánesova - nové výsadby, ulice Hradská - nové výsadby) | OISM | střednědobý cíl
| Snižování produkce komunálního odpadu | Program snižování produkce komunálního odpadu | Realizace aktivit navržených v Plánu odpadového hospodářství | celková produkce komunálních odpadů na osobu (0,13992 t/osoba; množství materiálově využitých komunálních odpadů na osobu: 0,103228 t/osoba) | OŽPPP OISM | střednědobý cíl
| Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v krajině | Naučné stezky | Plán dalšího rozvoje naučných stezek | počet zpracovaných studií a PD - 1 | OŽPPP OISM MĚKIS | střednědobý cíl
|  | Zvýšení povědomí občanů o vlastním vlivu na ŽP | Zadání zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu, její součástí je i Koncepce hospodaření s dešťovou vodou; zahrnuje: technologická řešení, ekosystémová řešení (tzv. zelená opatření - možnosti adaptačních opatření vycházející z ekosystémů) a behaviorální řešení (tzv. měkká opatření, tj. změny v chování, řídících a politických přístupech) | zpracování zadání Adaptační strategie na změnu klimatu | OŽPPP | střednědobý cíl
|  |  | Osvěta o dopadech současného stylu života na ŽP. Údaje o spotřebě vody, produkci odpadu, uklíkové stopě na 1 občana města | počet kampaní, mediální výstupy - 1 | OŽPPP tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  |  | Aplikace sledující produkci odpadu, uhlíkové stopy, spotřeby zdrojů do projektu zapojených občanu s cílem vnímanání a autoregulace vlastní spotřeby. | statistické údaje | OŽPPP OISM | dlouhodobý cíl
| Péče o rovnováhu v krajině, zachování biodiverzity a přírodních a krajinných prvků | Výsadby stromů a podpora projektů nového zalesňování | Určení míst a lokalit, kde budou vysazovány nové stromy. | 25x třešeň nad školním statkem, 13x třešeň Mánesova ulice, 10x javor ulice Hradská, 5x javor ulice Hálkova, 4x tis, 2x javor, 1x lípa ulice Žižkova, výsadby v rámci projektů: MK - Hálkova II, zahrada MŠ Na Rybníčku, revitalizace prostranství Na Skalce | OŽPPP OISM | 2024-2026
|  | Rozšíření ÚSES | Změna územního plánu a nový územní plán | změny územního plánu - probíhá změna č. 6 nový územní plán města Humpolce | OŽPPP | dlouhodobý cíl
|  | Revitalizace vodních toků | Plán obnovy (hamonogram a určení míst) obnovy vodních toků | počet metrů revitalizovaných toků | OŽPPP OISM | dlouhodobý cíl
|  | Podpora šetrně hospodařících subjektů (např. včelaři) | Návrh motivačního mechanismu pro hospodařící subjekty | motivační mechanismus | OŽPPP | dlouhodobý cíl
|  | Omezení používání průmyslových hnojiv a pesticidů při zemědělské činnosti | Zmapování míry a účelu používání pesticidů v regionu. Zhodnocení možnosti redukce ve spolupráci s odborníkem. | míra snížení používáná pesticidů ve srovnání s předcházejícími roky | OŽPPP | dlouhodobý cíl
|  | Komplexní pozemkové úpravy | Iniciace komplexních pozemkových úprav | zvýšení koeficientu ekologické stability (KES) krajiny | OŽPPP | dlouhodobý cíl
Vysvětlivky: | Časový horizont plnění Cíle / Opatření
KRÁTKODOBÝ
STŘEDNĚDOBÝ
DLOUHODOBÝ

## OBČ. VYBAVENOST A SLUŽBY
Tematická oblast | Strategický cíl | Výsledky analýzy | Opatření | Projekt / Úkol | Indikátory 2025 | Řešitel | Realizace
OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY | Dostupné a kvalitní zdravotní a sociální služby |  | Senior taxi pro osoby s omezenou pohyblivostí při cestách za lékařem/do nemocnic | Specifikace osob, které by měli na takovou službu nárok | soubor kritérií pro využívání senior taxi - 0 zřízení senior taxi - prozatím tuto službu zajišťuje Astra, denní centrum pro seniory Oblastní charity HB | OZSV | 2024-2026
|  | Demografické stárnutí populace (rostoucí počet obyvatel 65+, index stáří) | Dostatečná kapacita zařízení pro seniory | Sestavit komplexní řešení sociálních služeb v souvislosti s budoucím demografickým stárnutím populace | naplňování cílů vymezených Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka a jeho aktualizace formou jednotetých Akčních plánů | OZSV | střednědobý cíl
|  |  | Informovanost veřejnosti o dostupné zdravotní a sociální péče | Online katalog poskytovatelů sociálních služeb | aktualizace katalogu - probíhá sběr dat | OZSV | dlouhodobý cíl
|  |  |  | Online katalog poskytovatelů zdravotní péče | aktualizace katalogu - probíhá sběr dat | OZSV | dlouhodobý cíl
|  | Malý počet odborných lékařů | Snadno dosažitelná lékařská péče | Aktivně řešit nedostatečný počet pediatrů, zubařů a praktických lékařů | jeden lékař na cca 350 obyvatel | vedení města OZSV | střednědobý cíl
|  | Jeden ze tří největších problémů Humpolce dle dotazníkového šetření |  | Motivovat zubaře, pediatry, praktiky a ortopedy na působení v Humpolci | počet nových lékařů - praktický lékař pro dospělé, estetická dermatologie | vedení města OZSV | 2024-2026
| Moderní školství |  | Dostatečná kapacita základních škol | Zabezpečit dostatečnou kapacitu základního vzdělávání ve městě (dostavby obou základních škol) | navýšení kapacit nebo optimalizace areálů základních škol, zpracování PD (realizace přístavby ZŠ Hálkova, PD: dostavba ZŠ Hradská) | vedení města ORRŠKS OISM | 2024-2026
|  |  | Dostatečná kapacita zařízení v předškolních zařízeních | Zabezpečit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání včetně objektů pro dětské skupiny (vybudování dětské skupiny v Hněvkovicích) | realizace nových kapacit pro dětské skupiny (realizace: DS v Hněvkovicích) | vedení města ORRŠKS OISM | 2024-2026
|  |  | Modernizace technického vybavení zřizovaných škol včetně jejich zázemí a revitalizace areálů | Opravy a modernizace budov MŠ a ZŠ a přilehlých areálů (revitalizace areálu ZŠ Hálkova, revitalizace areálu SVČ, modernizace počítačových učeben v ZŠ) | počítačové učebny ZŠ Hálkova, rekonstrukce učeben ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská, učebna pro pianino ZUŠ, zahrada MŠ Na Rybníčku | ORRŠKS OISM | 2024-2026
|  |  |  | Infrastruktura škol dostupná i po skončení vyučování široké veřejnosti. | možnost využití sportovních areálů ZŠ v době mimo výuku | ORRŠKS ŠKOLY | střednědobý cíl
|  |  | Rekonstrukce budov | Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Husova pro potřeby ZŠ Hálkova | dokončená studie | vedení města ORRŠKS OISM | 2024-2026
|  |  | Iniciace setkávání školních orgánů | Pokračovat v pravidelném setkávání s řediteli škol a školek a školním parlamentem | počet společných setkání 2, průběžně individuální jednání dle potřeb s jednotlivými řediteli škol | vedení města ORRŠKS | střednědobý cíl
|  |  | Podpora talentů | V kooperaci s MŠMT a jejich programů pro úspěšné žáky zajistit vhodné institucionální prostředí pro talentované studenty | podpora z podpůrných opatření MŠMT, Šablony z OP JAK, program DOFE, mimoškolní aktivity: Klub deskových her, Koumáci, Konverzace v cizím jazyce, Šachy, akce Pohár vědy, robotika, sportovní kursy a aktivity , výjezdové akce pro nadané děti | ORRŠKS ŠKOLY | střednědobý cíl
|  |  | Spolupráce školských subjektů | Podporovat současnou nabídku školních aktivit a snažit se o spolupráci škol a přenos dobré praxe z ostatních regionů | spolupráce mateřské školy a základních škol, spolupráce základních a středních škol | ORRŠKS ŠKOLY | střednědobý cíl
| Město i region jako turistický cíl | Nízký počet přenocovaných ve srovnání jiných 10tisícových měst | Rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky | Koncepční plán města pro turistický ruch zahrnující cílenou propagaci a turistického PR města v podobě trávení volného času ve městě, blízkého přírodního, ale i městského sociálního prostředí, kultury, festivalů apod. | plán cestovního ruchu a kulturního života ve městě | MĚKIS | 2024-2026
|  |  |  | Zvýšení vybavenosti druhů turistických tras a stezek | modernizace tras nový mobiliář | OISM MĚKIS | střednědobý cíl
|  |  |  | Zpracování projektové dokumentace realizace cyklostezek, resp. cyklotras vč. studií proveditelnosti | počet zpracovaných studií a PD | OISM | 2024-2026
|  |  |  | Budování a obnova specifické veřejné infrastruktury pro terénní cyklistiku (singletraily, pumptracky atp.) | realizace infrastruktury pro terénní cyklistiku | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Rozvoj infrastruktury pro hipoturistiku | Plán tras pro hipoturistiku | počet zpracovaných studií a PD | OISM | střednědobý cíl
| Podpora a rozvoj volnočasových aktivit, sportovního a kulturní vyžití obyvatel |  | Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit, zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel | Modernizace zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity (rekonstrukce fotbalových stupňů, rekonstrukce zázemí pro fotbal, dostavba šaten na zimním stadionu, multifunkční hřiště v Krasoňově a v Hněvkovicích, rekonstrukce areálu TJ Jiskra, budova zázemí v Plačkově) | realizace: hala, dostavba šaten ZS, PD: hřiště v Hněvkovicích, realizace: kuličková dráha, rozšíření workoutového hřiště na Podhradě | ORRŠKS OISM | 2024-2026
|  |  | Podpora regionální kultury | Udržet stávající počet kulturních akcí a nabídnout finanční podporu pro nové kulturní akce | počet kulturních akcí za rok - cca 300 akcí | ORRŠKS MĚKIS | střednědobý cíl
|  |  | Propagace kultury a společenských akcí | Propagovat kulturní a společenský kalendář města, humpolecké trhy, výstavy na náměstí | konkrétní cesty pro propagaci - kulturní kalendář Radničních listů, Munipolis, WEB, FB, IG, TZ, plakáty, městské vývěsky, letáčky, bannery, PR články konkrétní společenské akce - Humpolecké trhy, 4 výstavy na Horním náměstí | vedení města MĚKIS tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  |  | Využití alternativních prostor pro kulturní využití | Umožnit využití prostorů zahrad Muzea dr. Hrdličky, skanzenu Zichpil, hradu Orlík, Mikáda pro další pořádání kulturních akcí různého typu | celkem 91 akcí | ORRŠKS MĚKIS | střednědobý cíl
|  |  | Zvyšování kvality infrastruktury a služeb pro trávení volného času | Rekonstrukce Spolkového domu, opravy hradu Orlík, vybavení SVČ, rekonstrukce oddělení pro dospělé v knihovně, vybudování muzea soukenictví, nová národopisná expozice | PD: rekonstrukce oddělení pro dospělé v knihovně realizace: nová národopisná expozice, studie: areál SVČ | ORRŠKS OISM | střednědobý cíl
|  |  | Koordinovat kulturní organizace spolky | Pokračovat v pravidelném setkávání organizací zajišťující v Humpolci kulturní akce | schůzka jednou za dva týdny s vedením MěKIS | vedení města MĚKIS | střednědobý cíl
|  |  | Podpora v oblasti neprofesionálního umění | Dotační program z rozpočtu města | dotační výzva bez větších úprav, alokace 560 000,-- Kč, počet žádostí: 15, finanční požadavek: 941 100,-- Kč | vedení města ORRŠKS | 2024-2026
| Kvalitní nabídka služeb všech druhů | Chybějící typy některých služeb | Zkvalitnění nabídky maloobchodu | Nabídnout městské prostory do pronájmu pro malé a střední podnikání | počet nových realizovaných pronájmů - 7 | OISM | 2024-2026
|  |  | Propagace maloobchodu | Vytvořit online katalog místních podnikatelů | vznik katalogu | OT | 2024-2026
|  | Nízká atraktivita prostředí v okolí služeb a nevzhledný/neudržovaný parter | Zvýšení atraktivity prostředí veřejného prostoru u služeb | Upravit městské prostory v předzahrádkách restaurací a pivnic (např. více zeleně) | počet upravených předzahrádek | OISM | střednědobý cíl
|  |  |  | Umožnit výstavbu venkovních zahrádek (např. zábor chodníku ve správě města) | počet venkovních zahrádek | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zvýšení atraktivity prostředí kulturních objektů | Rekonstrukce infocentra, občerstvení v kině, prostory k obchodnímu domu | studie: infocentrum a občerstvení v kině realizace: proluka COOP - kino | ORRŠKS OISM | 2024-2026
| Vodní rekreace | Současný nevyhovující a neudržovaný stav přírodního prostředí | Zmapování možností revitalizace přírodního prostředí v okolí rybníků | Vyprojektovat revitalizaci přírodních prostředí u vybraných rybníků | počet zpracovaných studií a PD - stavidlo Plačkov | OISM | střednědobý cíl
|  | Výsledky dotazníkového šetření | Zmapování možností na výstavbu krytého bazénu | Vejít v diskuse a jednání o výstavbě městského krytého bazénu | počet projednání | vedení města OISM | střednědobý cíl
Vysvětlivky: | Časový horizont plnění Cíle / Opatření
KRÁTKODOBÝ
STŘEDNĚDOBÝ
DLOUHODOBÝ

## ŘÍZENÍ MĚSTA A TECH. INFRA
Tematická oblast | Strategický cíl | Opatření | Projekt / Úkol | Indikátory 2025 | Řešitel | Realizace
ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | Sounáležitosti obyvatel s městem Humpolec a zapojování obyvatel do rozhodovacího procesu | Zapojování obyvatel do života a rozvoje města, marketing města | Komunikační strategie města Humpolce | aktualizace komunikační strategie města - v přípravě | vedení města tiskový mluvčí | 2024-2026
|  |  | Dále rozvíjet komunikační platformy pro obyvatele a klíčové aktéry s možností zpětné vazby, včetně hlášení závad ve městě | aplikace Město Humpolec (App Sisto), hlášení závad propojený na příslušné zaměstnance a TS, významně zkvalitněny funkcionality webu a fb (ocenění v rámci ČR) | vedení města tiskový mluvčí OT | střednědobý cíl
|  |  | Zprovoznit nový přehledný web města | v polovině roku spuštění nového webu města, který získal 1. místo za nejlepší městský web (celorepublikově) v soutěži Kvalikom | vedení města OT | 2024-2026
|  |  | Dostatek informací o činnosti samosprávy | nový web; FB; Radničních listy; aplikace Munipolis; IG a prostřednictvím mediální výstupy v tištěných, rozhlasových, audiovivzuálních a online médiích | vedení města tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  |  | Dokončit a implementovat městský vizuál pro město i příspěvkové organizace | nový web města | vedení města tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  |  | Veřejná projednání strategických záměrů města a důležitých investičních akcí s obyvateli | počet veřejných projednání - 15 | vedení města tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  |  | Institucionalizovat Mikroregion Zálesí | nové aktivity mikroregionu: nákup společného vybavení (skákací hrad, aquazorbing) | vedení města | střednědobý cíl
|  |  | Participativní rozpočet | aktualizace participativního rozpočtu - realizace druhého ročníku participativního rozpočtu | vedení města tiskový mluvčí | 2024-2026
| Efektivnější hospodaření města | Zkvalitňování výkonu veřejné správy | Spolupráce s vysokými školami a univerzitami | počet a popis aktivit | vedení města ORRŠKS | střednědobý cíl
|  |  | Využití eGovernmentu při zkvalitňování poskytovaných služeb | rezervační systém pro klienty na "přepážkových" pracovištích a i pro další agendy v rámci úřadu, možnost bezhotovostních plateb na přepážkových pracovištích | OT | střednědobý cíl
|  |  | Portál občana | přes portál občana lze podávat žádosti o dotace do městského "dotačního systému", samozřejmostí je i pravidelná aktualizace s IS veřejné správy | OT | střednědobý cíl
|  |  | Rekonstrukce budov městského úřadu | zahájena příprava realizace stavebních úprav pro snížení energetických ztrát budovy č.p. 300, oprava vnitřní aknalizace a vodovodu v budově č.p. 25 | OT | 2024-2026
|  |  | Místní agenda 21 | počet veřejných projednání: 13 | vedení města ORRŠKS | střednědobý cíl
|  |  | Budování metropolitní sítě | propojení optické sítě v ulici Nerudova a na Kasánách | OT OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zvyšování kybernetické bezpečnosti | akreditovaný vzdělávací program pro všechny zaměstnance se zaměřením na kybernetická rizika souvisejících se zpracováním OÚ | OT | střednědobý cíl
|  | Efektivní využívání energie, paliv a přírodních zdrojů | Implementace systému energetického managementu v samosprávě města | snížení nákladů na energie v budovách města a příspěvkových organizací (nebyty -144 MWh/rok (snížení), byty +52 MWh/rok (navýšení)) | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zadání zpracování Koncepce veřejného osvětlení | koncepce veřejného osvětlení: v rámci dokumentu (Místní energetická koncepce města Humpolec) | OISM | 2024-2026
|  |  | Realizace aktivit navržených v Koncepci veřejného osvětlení | snížení provozních nákladů veřejného osvětlení (-55 MWh/rok) | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zadání zpracování Plánu udržitelné mobility městského úřadu a příspěvkových organizací | plán udržitelné mobility součástí Stategického plánu rozvoje města, deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 | OT | 2024-2026
|  |  | Realizace aktivit navržených v Plánu udržitelné mobility městského úřadu a příspěvkových organizací | v rámci ISO 5001 EnMS přijato mnoho opatření směřujících k úsporám energií, technologie s nejnižšími nároky na spotřebu energíí, nabíjecí stanice pro kola | OT | střednědobý cíl
| Zkvalitňování technické infrastruktury | Správa a údržba vodovodní a kanalizační sítě, ČOV | Výstavba nových sítí, rekonstrukce stávajících sítí. Napojení osad na vodní zdroje, napojení osad na kanalizační řad. Rekonstrukce ČOV Humpolec. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Na Kasárnách, Panskodomská, sídliště Stodůlky, Na Závodí, Vosmíkova, Hálkova, 5. května. Posílení vodního zdroje Lhotka. | PD - rekonstrukce ČOV, ulice Vosmíkova, realizace - Hálkova II, posílení vodního zdroje Lhotka, Pražská, Na Kasárnách, V Cípku - prodloužení vodovodu | OISM | střednědobý cíl
Vysvětlivky: | Časový horizont plnění Cíle / Opatření
KRÁTKODOBÝ
STŘEDNĚDOBÝ
DLOUHODOBÝ